## Sheet1
2023年冬季安全风险隐患排查整改台账记录表
填表时间：2023年 12月 7 日
序号 | 区域、部位 | 隐患内容 | 整改措施 | 整改时限 | 责任部门 | 隐患整改落实情况 | 备注
1 | 二食堂 | 消火栓（2个）前有阻碍物 | 对阻碍物进行清理 | 2023.12.14 | 后勤服务中心
|  | 部分电线裸露未接 | 清除无用线路，裸露线路进行整改 | 2023.12.14 | 后勤服务中心
|  | 二楼就餐区消防电和民用电共用 | 对线路进行梳理分类 | 2023.12.14 | 后勤服务中心
2 | C05东侧 | 弱电箱未上锁 | 安装门锁 | 即知即改 | 资产经营公司
3 | 桥头超市 | 仓库物品杂乱 | 对货物进行整理 | 2023.12.14 | 资产经营公司
|  | 北侧出口处无挡鼠板 | 安装挡鼠板 | 2023.12.14 | 资产经营公司
4 | C05西侧印光图文 | 线路较乱、存在乱拉乱接现象 | 对凌乱、乱接线路进行梳理， | 2023.12.14 | 资产经营公司
5 | 警务室旁超市 | 应急照明灯有2个不亮 | 报修更换 | 2023.12.14 | 资产经营公司
7 | 三食堂 | 安全标识、安全指示牌不亮 | 电源公开关闭 | 即知即改 | 后勤服务中心
8 | 一食堂 | 室内消火栓水带损坏 | 报修更换 | 即知即改 | 保卫处
9 |  | 微型消防柜内照明灯无电、沙桶无沙 | 及时充电、装沙 | 即知即改 | 后勤服务中心
10 |  | 安全出口线路私自改动（不规范） | 更换花线 | 202312.14 | 后勤服务中心
11
12
13